**Информация о деятельности МБОУ СШ №1 г. Пошехонье в проекте 500+**

**в марте 2022 года**

C 01.03.2022 по 31.03.2022 г. В МБОУ СШ №1 г. Пошехонье были организованы мероприятия с педагогического коллектива в рамках участия школы в проекте 500+.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Результат |
| 05.03.2022 г. | Работа администрации с руководителями ПОС над антирисковыми данными ОО | Самооценка ОО, верификация рисков |
| 09.03.2022 г | Встреча администрации школы с муниципальным координатором и куратором школы | Проведена верификация рисков, в результате которой выбраны направления работы: «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации», «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды», разработан примерный план действий |
| 10.03.2022 г | Работа в ПОС, изучение методических материалов по риску «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды » | Анализ методических материалов в соответствии с верифицированным риском и выбор мероприятий по нивелированию данного риска |
| 16.03.2022 г | Деловая игра по анализу верифицированных рисков с целью создания антирисковых программ.  Работа в группах. | Анкетирование педагогов школы по выявлению профессиональных дефицитов в деятельности. Разработка памятки по противодействию развития буллинга в ОО |
| 21.03.2022 г. | Работа в ПОС над планом антирисковых мер по данному направлению | Создание программы антирисковых мер по направлению «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды » |
| 23.03.2022 г | Семинар «Опыт использования формирующего оценивания в ОО»  Работа в группах по использованию критериального оценивания в учебно-воспитательном процессе, разработка на конкретных уроках критериальной оценки | Познакомились с еще одной формой формирующего оценивания, подробно изучив «Звёздный пересказ».  Использование тренинговых форм для учителей и обучающихся для формирования благоприятного психологического климата, повышение учебной мотивации обучающихся за счёт организации интеллектуальной, мотивационной среды в школе, профориентационных мероприятий, взаимодействия с родителями |
| В течение месяца | Еженедельное участие ПОС в марафоне на сайте ФИС ОКО  по «Формирующему оцениванию» | Детальное изучение стратегии «Формирующее оценивание» в ПОС |
| 28.03.2022 г. | Работа творческой группы (администрации с руководителями ПОС) по созданию концептуальных документов ОО | Созданием антирисковых программ, среднесрочной программы и концепции развития. |