| Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Создание к декабрю 2022 года систему непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающую повышение качества образования в ОО, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; внедрения современных технологий обучения и совершенствования их применения. |
| Задачи программы | 1.Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. 2. Организовать прохождение педагогами курсов повышения квалификации в различных форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе ОО и сторонних профессиональных организациях. 3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников через мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом, работу ПОС. 4. Организовать мероприятия по профилактике эмоционального выгорания среди педагогов |
| Целевые показатели | 1.увеличить долю педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию (80%). 2. Рост доли педагогов (не менее 70%), владеющих педтехнологиями,способствующими формированию функциональной грамотности обучающихся. 3. Повышение числа педагогов (не менее 70%), использующих формирующие оценивание в системе. 4. Увеличение количества педагогов, участвующих в проведении открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий на школьном уровне, передача опыта на муниципальном уровне (не менее 10 %). 5.Уменьшение доли педагогов (не более 10%), имеющих высокие показатели эмоционального выгорания. |
| Методы сбора и отработки информации | 1. Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников. 2. Анализ результатов диагностики степени эмоционального выгорания педагогов. 3. Онлайн-диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников. 4. Диагностика уровня профессионализма педагогов. 5. Оценочные листы уроков и внеклассных занятий. |
| Сроки реализации программы | 1 этап (март 2022) - аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы антирисковых мер. 2 этап (май - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и задач антикризисной Программы антирисковых мер. 3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) завершающий этап: анализ результатов выполнения антикризисной Программы антирисковых мер |
| Ожидаемые результаты | Более 80% педагогических работников будут иметь квалификационную категорию. - Не менее 70% педагогов овладеют педтехнологиями, способствующих формированию функциональной грамотности обучающихся. - Не менее 70% педагогов, используют в системе формирующее оценивание. - Не более 10% педагогов будут иметь высокие показатели эмоционального выгорания. - Возрастет количество педагогов, участвующих в проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий на школьном уровне, передача опыта на муниципальном уровне |
| Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации педагогических работников

МБОУ СШ №1 г. Пошехонье»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, обеспечивающую развитие профессиональных компетенций | Проведение онлайн-диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников | До 15.03. | Администрация, рук. ПОС | Педагоги | 50 % педагогов приняли участие в диагностике профессиональных дефицитов |
|  | Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников | Март | Администрация, рук. ПОС | Педагоги | Сформированы творческие группы педагогических работников |
|  | Разработка индивидуальных планов развития педагогов по направлениям: - формирующее оценивание, - функциональная грамотность. | Апрель | Администрация, рук. ПОС | Педагоги | 50 % педагогов разработали индивидуальный план профессионального развития. |
|  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей школы за учителями-предметниками, показавшими низкие результаты ГИА, ВПР, мониторинговых работ | Март | Администрация, рук. ПОС | Педагоги | 50 % педагогов имеют наставников |
| Организовать прохождение педагогами курсов повышения квалификации, в различных форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации, района и региона | Организация и проведение семинаров в рамках ПОС для учителей-предметников совместно с куратором по вопросам формирующего оценивания | Март | Администрация, рук. ПОС | Педагоги | 60 % педагогов приняли участие в семинарах |
|  | Планирование курсов ПК по функциональной грамотности, формирующему оцениванию | Апрель | Администрация | Педагоги | 50 % педагогов приняли участие в курсах повышения |
|  | Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) семинаров на базе ОО | Май-октябрь | Администрация | Педагоги обучающих тренингов, мастер-классов | 50 % педагогов приняли участие в проведении семинаров |
| Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока» | В течение года | Заместитель директора, руководители ПОС | Педагоги | Оценочный лист современного урока и внеурочной деятельности |
|  | Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | В течение года |  | Педагоги | 80% педагогов посетили уроки в ПОС |
|  | Применение и использование педагогами на своих уроках технологий, способствующих формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года |  | Педагоги | 70% педагогов применяют технологии, способствующие формированию функциональной грамотности обучающихся |
|  | Применение и использование на уроках педагогами технологии формирующего оценивания | В течение года |  | Педагоги | 70% педагогов применяют технологию формирующего оценивания в системе |
|  | Ежемесячное проведение методического дня | сентябрь | Заместитель директора, руководители ПОС | Педагоги | 80 % педагогов приняли участие в методическом дне |
| Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников | Заседание руководителей ПОС по теме «Актуализация школьной модели Методической службы» | Май | Заместитель директора, руководители ПОС | ПОС | Протоколы ПОС |
|  | Внести изменения в положение о стимулировании профессиональной деятельности педагогов. | Май | Стимулирующая комиссия | Педагоги | Внесены изменения в положение о стимулировании педагогов (реализации проф. развития педагогов.) |
| Организовать мероприятия по профилактике эмоционального выгорания | Психологические тренинги по профилактике эмоционального выгорания, индивидуальные консультации педагога-психолога по запросам педагогов | В течение года Педагоги | Психолог | Педагоги | Доля педагогов.принявших участие в консультациях |
|  | Проведение мероприятий в рамках тимбилдинга | В течение года | Администрация | Педагоги | Проведение семинаров в данной технологии |
|  | Диагностика степени эмоционального выгорания педагогов | Май – Декабрь | Заместитель директора, педагог-психолог | Педагоги | Определена доля педагогов, подверженных эмоциональному выгоранию |