**Дорожная карта МБОУ СШ №1 г. Пошехонье**

**в губернаторском проекте «Решаем вместе!» по направлению «Школьное инициативное бюджетирование» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление работы** | **Этап** | **Сроки** | **Результат** |
|  | Информирование обучающихся 9-11 классов о **губернаторском проекте «Решаем вместе!» по направлению «Школьное инициативное бюджетирование»** | 1 этап  11.10.2021 – 17.10.2021 | 11.10.2021- 13.10.2021 | Обучающиеся получат представления о возможностях участия в конкурсе |
| **2.** | Инициирование обучающимся идей проектов | 13.10.2021-15.10.2021 | Темы для разработки проектов |
| **3.** | Выбор кураторов проектов (назначение ответственных педагогов по приказу руководителя ОО) | 16.10.2021 | Определены кураторы инициативных групп |
| **4.** | Отбор проектов для участия в конкурсе, по 2 инициативы от класса. | 14.10.2021-15.10.2021 | Отобраны темы для разработки проектов |
| **5.** | Работа над проектами | 2 этап  18.10.2021-31.10.2021 | 18.10.2021-31.10.2021 | Оформление паспорта проекта по единому шаблону, подготовлена презентация к защите проекта |
| **6.** | Предзащита проектов | 28.10.2021 | Организована предзащита проектов, определены проблемные точки проектов для доработки |
| **7.** | Каникулы | 28.10.2021-07.11.2021 |  | Проработка проблемных точек проектов |
| **8.** | Защита проектов | 3 этап  10.11.2021-12.11.2021 | 10.11.2021 | Презентация проектов на общешкольном собрании |
| **9.** | Голосование | 11.11.2021 | Проведено голосование, определены проекты-победители |
| **10.** | Подготовка проектной документации | 15.11.2021-18.11.2021 | До 18.11.2021 | Оформлена проектная документация проекта для участия в конкурсном отборе |

Директор МБОУ СШ №1 г.Пошехонье \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Румянцева